Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск

от 09.02.2018 № 331

[План мероприятий](consultantplus://offline/ref=D6CB7A187A13FBB14C7CEC1C9FD3DC86AAFC9177A074189AD736CC39324A2E656F14BD69E3239EACB864Y6X9D)

по организации и проведению физкультурного мероприятия

«Факельное шествие»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия: | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседаний Оргкомитета | по назначению | Фомаиди В.Ю. |
| 2 | Информирование о проведении «Факельного шествия», программе мероприятия в газетах, на радио и телевидении | до 01.03.2018 | Пикалова И.С.  Афонин С.Н.  Патюков В.А. |
| 3 | Подготовка схемы движения и размещения автотранспорта, зрителей на территории лыжной базы «Снежинка» | до 09.02.2018 | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 4 | Подготовка схемы размещения пожарного расчёта ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», сотрудников Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края на территории лыжной базы «Снежинка» и территории КГБОУ «Железногорский кадетский корпус». | до 09.02.2018 | Савицкий А.П.  Войнов В.В.  Дерышев В.В. |
| 5 | Подготовка площадки для проведения «Факельного шествия» | до 01.03.2018 | Патюков В.А. Савицкий А.П. |
| 6 | Очистка от снега ул. Горького и дороги по направлению к КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» | до 01.03.2018 | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н. |
| 7 | Установка мусорных баков (4шт.) на территории лыжной базы «Снежинка» | 03.03.2018 | Антоненко Л.М.,  Пасечкин Н.Н. |
| 8 | Установка заградительных барьеров вокруг сцены и вокруг костра | 03.03.2018 | Савицкий А.П.  Пасечкин Н.Н. |
| 9 | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятия | 03.03.2018 | Афонин С.Н.  Савицкий А.П. |
| 10 | Обеспечение дежурства пожарного расчета ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» | 03.03.2018 | Дерышев В.В. |
| 11 | Организация движения и парковочных мест для автомобилей | 03.03.2018 | Савицкий А.П.  Кеуш М.М.  Войнов В.В. |
| 12 | Организация обеспечения правопорядка в местах проведения мероприятия | 03.03.2018 | Воронин К.Ю.  Кеуш М.М. |
| 13 | Обеспечение организации торговли | 03.03.2018 | Афонин С.Н.  Савицкий А.П. |
| 14 | Обеспечение участников шоу карнавальными костюмами | 03.03.2018 | Григорьева О.В.  Патюков В.А. |
| 15 | Изготовление факелов | до 03.03.2018 | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 16 | Подготовка сценария проведения шоу, концертной программы | до 20.02.2018 | Тихолаз Г.А. Григорьева О.В. |
| 17 | Установка сборной сцены | 03.03.2018 | Григорьева О.В.  Савицкий А.П. |
| 18 | Обеспечение подключения музыкальной аппаратуры к электропитанию | 03.03.2018 | Савицкий А.П. |
| 19 | Проведение тренировочных заездов среди участников шоу, горнолыжников и сноубордистов по склону горы | 01.03.2018-02.03.2018 | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 20 | Проведение концертной программы | 03.03.2018 | Тихолаз Г.А. Григорьева О.В. |
| 21 | Обеспечение организованного спуска с горы участников мероприятия | 03.03.2018 | Савицкий А.П.  Патюков В.А. |
| 22 | Подготовка и запуск фейерверка | 03.03.2018 | Патюков В.А. |
| 23 | Уборка территории лыжной базы «Снежинка» | 04.03.2018 | Савицкий А.П. |