Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 12.03.2018 № 468

План

мероприятий по подготовке и проведению праздника

«Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Срок  исполнения  2018 год | Ответственный  исполнитель |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание оргкомитета | 15.03.  29.03. | Фомаиди В.Ю.  Тихолаз Г.А. |
|  | Подготовить программу праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!» с привлечением творческих коллективов города и приглашенных артистов | до 15.03. | Тихолаз Г.А.  Кислова И.А.  Григорьева О.В.  Грек С.Ю. |
|  | Подготовить план спортивных мероприятий на спортивных площадках города | до 15.03. | Афонин С.Н.  Савицкий А.П. |
|  | Подготовить и разместить информацию на улицах города о празднике «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:   * у МБУК ДК; * у входа в МАУК «ПКиО»; * у МБУК ЦД; * у ДК «Юность»; * у ДК «Старт»; * у входа на стадион «Труд» | 22.03. | Тихолаз Г.А.  Грек С.Ю.  Кислова И.А.  Григорьева О.В.  Савицкий А.П. |
|  | Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о приглашении юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица к участию в ярмарочной торговле | до 22.03. | Соловьева Н.И.  Пикалова И.С. |
|  | Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при сожжении чучела в местах проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!». Согласовать схему установки чучела с ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России | до 22.03. | Кислова И.А.  Григорьева О.В. |
|  | Подготовить пресс-релиз для городских СМИ и выступить с информацией о празднике «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!» | с 26.03. по 29.03. | Тихолаз Г.А.  Пикалова И.С. |
|  | Разработать муниципальный правовой акт о временном ограничении движения транспортных средств в местах проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:   * в районе городской сцены «Ракушка» | до 15.03. | Антоненко Л.М.  Тихолаз Г.А.  Пикалова И.С. |
|  | Подготовить и направить письма в близлежащие к праздничным площадкам торговые организации с рекомендацией приостановить в дни проведения праздника продажу алкогольной продукции | до 30.03. | Соловьева Н.И. |
|  | Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о регистрации участников ярмарки:  - в районе ДК «Старт»;  - в районе ДК «Юность»;  - на площадке перед городской сценой «Ракушка» | до 23.03.  до 24.03.  до 30.03. | Соловьева Н.И. Анциферова О.Ю. |
|  | Подготовить и согласовать с ФГКУ СУ ФПС № 2 МЧС России схемы размещения ярмарочной торговли:   * на площадке перед городской сценой «Ракушка»; * в районе ДК «Юность»; * в районе ДК «Старт» пос. Подгорный | до 23.03. | Соловьева Н.И.  Латушкин Ю.Г.  Антоненко Л.М. Тихолаз Г.А. |
|  | Очистить от снега места проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:   * территорию у ДК «Старт»; * территорию у ДК «Юность»; * территорию МАУК «ПКиО», улицу Парковую, площадку у городской сцены «Ракушка»; * стадион «Труд» | 23.03.  24.03.  30.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Кислова И.А.  Афонин С.Н.  Григорьева О.В.  Анциферова О.Ю. |
|  | Подготовить и установить праздничное оформление:  - у ДК «Старт»;  - у ДК «Юность»;  - на городской сцене «Ракушка» | до 23.03.  до 24.03.  до 30.03. | Кислова И.А.  Григорьева О.В. |
|  | Установить на площадке перед городской сценой «Ракушка» аттракцион «Призовой столб» | 30.03. | Кислова И.А. |
|  | Обеспечить доставку и установку ограждений в местах проведения праздника:  - у ДК «Юность» (20 шт.);  - у городской сцены «Ракушка» (60 шт.) | 25.03.  31.03. | Антоненко Л.М.  Кислова И.Ю.  Григорьева О.В. |
|  | Провести праздничные программы:   * в пос. Подгорный; * у ДК «Юность»; * на городской сцене «Ракушка» | 24.03.  25.03.  31.03 | Кислова И.А.  Григорьева О.В. |
|  | Провести театрализованную программу:  - в пос. Тартат | 24.03. | Григорьева О.В. |
|  | Обеспечить работу аттракционов малых форм, «Призового столба», батутов, катание на лошадках на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 31.03. | Кислова И.А. |
|  | Организовать участие волонтёров МКУ «Молодежный центр» (10 человек) в театрализованно-игровых программах на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 31.03. | Святченко И.В. |
|  | Организовать ярмарочную торговлю:  - в районе ДК «Железнодорожник» пос. Тартат;  - в районе ДК «Старт» пос. Подгорный; | 24.03. | Соловьева Н.И. Анциферова О.Ю.  Григорьева О.В. |
| - в районе ДК «Юность»; | 25.03. |
| - на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 31.03. |
|  | Обеспечить выставку – продажу работ мастеров прикладного творчества на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 31.03. | Кислова И.А.  Тихолаз Г.А. |
|  | Обеспечить звуковой аппаратурой сценические площадки:  - у ДК «Старт»; | 24.03. | Григорьева О.В.  Кислова И.А. |
| - у ДК «Юность»; | 25.03. |
| - у городской сцены «Ракушка» | 31.03. |
|  | Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!» | 24.03.  25.03.  31.03. | Кеуш М.М. |
|  | Обеспечить перекрытие движения автотранспорта в местах проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:   * в районе городской сцены «Ракушка»: от перекрестка ул. Парковой и ул. Свердлова в сторону городского рынка с 10.00 до 17.00; * от бассейна «Труд» в сторону спорткомплекса «Октябрь» с 10.00 до 17.00 | 31.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Кеуш М.М. |
|  | Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в местах проведения праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!», во время сожжения чучела:  - у ДК «Старт»; | 24.03. | Дерышев В.В. |
| - у ДК «Юность»; | 25.03. |
| - на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 31.03. |
|  | Обеспечить работу мобильных туалетных кабин:  - у ДК «Юность»  - в районе городской сцены «Ракушка»; | 25.03.  31.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н. |
|  | Установить контейнеры для мусора:  - у ДК «Старт»; | до 24.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Анциферова О.Ю. |
| - у ДК «Юность»; | до 25.03. |
| - на площадке перед городской сценой «Ракушка» | до 31.03. |
|  | Обеспечить уборку места проведения мероприятий до и после праздника «Проводы Зимы. Зиму провожаем, Весну встречаем!»:   * у ДК «Старт»; | 24.03. | Антоненко Л.М.  Пасечкин Н.Н.  Анциферова О.Ю. |
| * у ДК «Юность»; | 25.03. |
| - на площадке перед городской сценой «Ракушка» | 31.03. |