

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.03.2018 № 650

**г.Железногорск**

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2017 № 2153 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 № 2153 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год»:

1.1. В Приложении № 1 строку 7 сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | котельная № 2 МП Гортеплоэнерго | котел № 1 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 | 15.05.2018-14.09.2018 без отключения потребителей  30.07.2018-09.08.2018 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 15.05.2018-14.09.2018 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 15.05.2018-15.07.2018 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 16.07.2018-14.09.2018 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 14.05.2016-14.09.2016 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 15.05.2018-14.09.2018 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 21.05.2018-23.05.2018 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешкова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.Куксин