Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 05.04.2018 № 692

ПЛАН

подготовки и проведения Праздника Весны и Труда

| № п\п | Мероприятия | Срок  исполнения  2018 год | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседания оргкомитета | 19.04 | И.Г. Куксин |
|  | Обеспечить размещение анонса и освещение праздничных мероприятий в СМИ | с 23.04 по  30.04 | И.С. Пикалова |
|  | Разработать и опубликовать муниципальный правовой акт о временном ограничении движения транспортных средств в местах проведения шествия. | до 19.04 | Антоненко Л.М.  Тихолаз Г.А.  Пикалова И.С. |
|  | Установить контейнеры для мусора на площади им. Ленина | до 01.05 | Л.М. Антоненко |
|  | Обеспечить праздничное оформление города | до 01.05 | Л.М. Антоненко |
|  | Организовать участие духового оркестра в/ч 3377 в праздничном мероприятии | 01.05 | Р.С. Занкин |
|  | Обеспечить перекрытие движения автотранспорта по ул. Парковая от ул. Школьная до ул. Свердлова с 09:00, ул. Ленина от перекрестка с ул. Советская до перекрестка с ул. Андреева на период проведения шествия. Обеспечить перекрытие движения автотранспорта на пл. Ленина на период проведения праздничных мероприятий с 09:00 до 12:00 | 01.05 | Л.М. Антоненко  М.М. Кеуш |
|  | Организовать сбор трудящихся предприятий и организаций г. Железногорска на перекрёстке ул. Парковая – ул. Ленина и построение колонны участников шествия. | 01.05  в 10:30  в 11:00 | В.И. Романенко  С.И. Носорева  В.Н. Юрченко  А.С. Федотов  С.Г. Кукушкин  Ю.Д. Кириллов  О.В. Иванова  А.И. Ломакин |
| Провести шествие трудящихся от перекрёстка ул. Парковая – ул. Ленина до площади им. Ленина |
|  | Организовать поздравление  участников праздничного  мероприятия на площади им. Ленина | 01.05 | С.И. Носорева  В.Н. Юрченко  В.И. Романенко  Ю.Д. Кириллов |
|  | Организовать праздничный концерт на площади им. Ленина | 01.05 | Г.А. Тихолаз  С.Ю. Грек |
|  | Обеспечить звуковым оборудованием и представить услуги ведущего на время проведения концертной программы | 01.05 | Г.А. Тихолаз  С.Ю. Грек |
|  | Обеспечить музыкальное сопровождение движения колонн по ул. Ленина через установленную громкоговорящую аппаратуру | 01.05 | А.М. Тюнин  Г.А. Тихолаз  С.Ю. Грек |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздника | 01.05 | М.М. Кеуш |
|  | Организовать и провести спортивно – массовые мероприятия (по отдельному плану) | с 25.04 по  13.05 | С.Н. Афонин |