Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_\_\_

**План**

**подготовки и проведения праздничных мероприятий,**

**посвященных Дню молодежи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Провести заседания оргкомитета | По назначению | В.Ю. Фомаиди |
|  | Разработать и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск схему изменения дорожного движения в связи с временными ограничением движения транспортных средств по автодороге от улицы Горького до КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» 30 июня 2018 года с 10.00 до 24.00 | до 14.06.2018 | Л.М. Антоненко  И.В. Святченко |
|  | Оформить заявки на пропуск через КПП-1 иногородним участникам праздничных мероприятий | до 14.06.2018 | И.В. Святченко |
|  | Подготовить программу мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, и предоставить в Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск для размещения на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск и в средствах массовой информации | до 14.06.2018 | И.В. Святченко |
|  | Противоклещевая обработка территории лыжной базы «Снежинка" | до 20.06.2018 | С.Н.Афонин |
|  | Подготовка площадки для проведения «Дня молодежи» | до 29.06.2018 | C.Н.Афонин  И.В.Святченко |
|  | Установка мусорных баков в соответствии с разработанной схемой | до 29.06.2018 | Л.М.Антоненко  Н.Н.Пасечкин |
|  | Установка биотуалетов в соответствии с разработанной схемой | до 29.06.2018 | Л.М.Антоненко  Н.Н.Пасечкин |
|  | Установка заградительных барьеров (100 шт.) в соответствии с разработанной схемой | до 29.06.2018 | И.В. Святченко  Л.М. Антоненко  Н.Н. Пасечкин |
|  | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятия | 30.06.2018 | С.Н. Афонин  А.П. Савицкий |
|  | Предоставить в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России», ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА России» программу праздничных мероприятий (место и время проведения, количество участников мероприятий) и заявки на обеспечение охраны общественного порядка на праздничных мероприятиях и оказание содействия в проведении | до 14.06.2018 | И.В. Святченко |
|  | Опубликовать в газете «Город и горожане» программу мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи | 28.06.2018 | И.С. Пикалова |
|  | Установить сцену в районе лыжной базы «Снежинка» по заявке МКУ «МЦ» | 28.06 - 30.06.2018 | О.В.Григорьева  И.В.Святченко |
|  | Обеспечить электрификацию сцены и основных площадок мероприятий в соответствии с заявкой МКУ «МЦ» | 29.06-30.06.2018 | С.Н.Афонин  И.В.Святченко |
|  | Установить на сцене световую и звуковую аппаратуру | 30.06.2018 | И.В. Святченко |
|  | Обеспечить работу звукорежиссера и ведущих мероприятий | 30.06.2018 | И.В. Святченко |
|  | Подготовить и провести комплекс спортивно-массовых мероприятий (по отдельному плану) | 25.06-30.06.2018 | С.Н. Афонин |
|  | Подготовить и провести «Большой фестиваль молодежного творчества «Арт-квадрат» с участием творческих коллективов города и края, работой интерактивных локаций, арт-объектами, фото-зонами и праздничным концертом на территории лыжной базы «Снежинка» по отдельному плану | 30.06.2018 | И.В. Святченко  Г.А. Тихолаз  О.В. Григорьева  С.Н. Афонин |
|  | Организация обеспечения правопорядка в местах проведения мероприятия | 29.06 – 30.06.2018 | М.М. Кеуш  К.Ю. Воронин |
|  | Обеспечить контроль пожарной безопасности на праздничных мероприятиях | 29.06 – 30.06 | В.В. Дерышев |
|  | Подготовить и провести развлекательную программу для молодежи на территории поселков Подгорный и Тартат, микрорайона «Первомайский» | 22.06.-29.06.2018 | О.Ю. Анциферова  Г.А. Тихолаз  О.В. Григорьева |
|  | Обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий на территории лыжной базы «Снежинка» | До 02.07.2018 | И.В. Святченко |
|  | Обеспечить вывоз мусора с территории горнолыжной базы «Снежинка» | 02.07.2018 | Л.М. Антоненко  Н.Н. Пасечкин |
|  | Обеспечить фото и видео съемку праздничных мероприятий | 30.06.2018 | И.В. Святченко  И.С. Пикалова |
|  | Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации | До 06.07.2018 | И.С. Пикалова  И.В. Святченко |