Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 22.01. 2020 № 179

[План](consultantplus://offline/ref=2600581BC0337830B1AD3C73048CD32813E7B8D6F59A8F5D278EBEA54DDEC88B4E846C13FA8FBFE077783F1EC) мероприятий

по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках

всероссийской акции «Лыжня России - 2020»

| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение совещания рабочей группы по подготовке «Лыжни России-2020» | По назначению | Карташов Е.А. |
| 2 | Подготовка плана по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности про проведении массового спортивного мероприятия на водном объекте. Направление плана в Железногорский участок ГИМС, МУ МВД по ЗАТО Железногорск, ФГБУЗ КБ-51, начальнику отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск | до 17.01.2020 | Афонин С.Н. |
| 3 | Информирование о предстоящих соревнованиях в газетах, на радио и телевидении, размещение на сайте | до 07.02.2020 | Пикалова И.С.  Афонин С.Н. |
| 4 | Подготовка лыжной трассы на городском озере, подготовка схемы трасс соревнований, разметки дистанций | до 08.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 5 | Подготовка информационного щита на городском озере | до 07.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 6 | Подготовка лыжного инвентаря для проката | до 07.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 7 | Подготовка стартовых ворот, оборудования для стартового городка, радиофикация | до 07.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 8 | Подготовка и расчистка парковочных мест для участников соревнований | до 07.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 9 | Расчистка проезжей части дороги от здания по ул. Свердлова, 3 и площадки на берегу городского озера | до 07.02.2020 | Пасечкин Н.Н. |
| 10 | Проведение заседания мандатной и судейской коллегий, организация судейских бригад | до 07.02.2020 | Афонин С.Н. |
| 11 | Изготовление карточек участников, судейских карточек | до 07.02.2020 | Афонин С.Н. |
| 12 | Подготовка сценария по торжественному открытию и закрытию соревнований | до 06.02.2020 | Афонин С.Н.  Янушкевич Я.О. |
| 13 | Организация бригады контролеров | до 06.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 14 | Обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ | 08.02.2020 | Головкин В.Г. |
| 15 | Обеспечение участия учащихся средних специальных учебных заведений, студентов филиалов вузов | 08.02.2020 | Руководители учебных заведений, филиалов вузов |
| 16 | Обеспечение участия работников предприятий:  - ФГУП «ГХК»  - АО «ИСС»  - Химзавод - филиал ОАО "Красмаш"» пос. Подгорный  - муниципальных предприятий и учреждений | 08.02.2020 | Кукушкин С.Г.  Бейгель А.Г.  Анциферова О.Ю. Юрченко В.Н.  Руководители предприятий |
| 17 | Обеспечение судей и комендантской бригады единой формой | 08.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 18 | Организация бригады волонтеров | 08.02.2020 | Святченко И.В. |
| 19 | Организация дополнительных нештатных формирований по спасению на льду и воде | 08.02.2020 | Шевченко С.В. |
| 20 | Организация буфета для участников соревнований | 08.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 21 | Проведение торжественного открытия соревнований | 08.02.2020 | Афонин С.Н.  Янушкевич Я.О.  Руководители предприятий и организаций |
| 22 | Обеспечение медицинским обслуживанием соревнований | 08.02.2020 | Савицкий А.П. |
| 23 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами для охраны общественного порядка в месте проведения соревнований | 08.02.2020 | Герасимов Д.А. |
| 24 | Проведение награждения победителей и торжественного закрытия соревнований | 08.02.2020 | Афонин С.Н.  Янушкевич Я.О.  Руководители предприятий и организаций |
| 25 | Организация репортажей в средствах массовой информации об этапах «Лыжни России-2020» | 08.02.2020 | Пикалова И.С. |
| 26 | Подготовка и сдача отчетов о соревнованиях в Министерства спорта, туризма и молодежной политике Красноярского края | до 11.02.2020 | Афонин С.Н. |