|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.04. 2020 № 822 |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе

в зимний период 2020-2021 годов

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка жилищного фонда, в том числе: |  | управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 1.1 | ремонт запорно-регулирующей арматуры | 31.08.2020 |  |
| 1.2. | гидропневматическая промывка внутренних систем отопления | 31.08.2020 |  |
| 1.3. | регулировка внутренних систем отопления по фактическим параметрам наружных тепловых сетей | 31.08.2020 |  |
| 1.4. | обеспечение теплового контура | 31.08.2020 |  |
| 1.5. | оформление паспортов готовности жилых домов к прохождению ОЗП | 31.08.2020 |  |
| 2 | Подготовка нежилых зданий и сооружений муниципальных предприятий и учреждений, в том числе: гидропневматическая промывка внутренних систем отопления, ремонт инженерных систем , обеспечение теплового контура | 31.08.2020 | МП «ПАТП», МБУ «Горлесхоз», МБУ «Комбинат благоустройства», МКУ «УПТ», МКУ «УИЗиЗ», МКУ «Муниципальный архив», МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима», МКУ «УКС», МБУ «ЦСО», МБУ» Центр социальной помощи семье и детям», МКУ «Молодежный центр», МКУ «Центр общественных связей» |
| 2.1. | оформление паспортов готовности к прохождению ОЗП | 31.08.2020 |  |
| 3 | Подготовка объектов учреждений образования, культуры и спорта, в том числе гидропневматическая промывка системы отопления, ремонт инженерных сетей, строительных конструкций, ревизия и ремонт санитарно-технического, электрического, вентиляционного, кухонного оборудования. | 01.09.2020 | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление физической культуры и спорта», краевые учреждения образования |
| 3.1 | оформление паспортов готовности к прохождению ОЗП | 01.09.2020 |  |
| 4 | Подготовка прочих нежилых зданий и сооружений, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск, оформление паспортов готовности к прохождению ОЗП | 15.09.2020 | Юридические и частные лица, имеющие договоры теплоснабжения с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 5 | Подготовка котельных, в том числе: ЖТЭЦ, ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (пиковая котельная, котельная пос. Тартат, котельная пос. Новый Путь, котельная пос. Подгорный, котельная дер. Шивера, котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита», бойлерная мкр. Первомайский, котельная № 1), ФГУП «ГХК» | до 31.10.2020 ( с готовностью оборудования к началу отопительного сезона до 15.09.2020) | АО «КрасЭКО», ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», ФГУП «ГХК» |
| 6 | Подготовка тепловых сетей, в том числе: |  |  |
| 6.1. | гидропневматическая опрессовка наружных тепловых сетей города и поселков, устранение выявленных повреждений | 30.05.2020 | ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 6.2. | текущий и капитальный ремонты тепловых, водопроводных сетей, сетей водоотведения, согласно планов ремонта | 13.09.2020 |  |
| 7 | Подготовка электрических сетей, в том числе капитальный ремонт сетей согласно графику, профилактические испытания кабельных линий согласно графиков ППР | 27.11.2020 | АО «КрасЭКО» МП «Горэлектросеть» |
| 8 | Подготовка трансформаторных подстанций | 27.11.2020 | АО «КрасЭКО» МП «Горэлектросеть» |
| 9 | Подготовка специализированных машин для механизированной уборки снега | 01.10.2020 | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 10 | Создание запасов топлива: |  |  |
| 10.1. | - уголь | 01.10.2020 | АО «КрасЭКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 10.2. | - жидкое топливо | 01.10.2020 |  |
| 11 | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | 01.10.2020 | АО «КрасЭКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МБУ «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 12 | Заготовка песка для посыпки дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, проездов и переходов | 01.10.2020 | МБУ «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 13 | Консервация ливневой канализации, ремонт щитов для закрытия труб, закрывание входных и выходных оголовков водопропускных труб на автодорогах, заготовка указательных вех | 09.10.2020 | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 14 | Восстановление поврежденных кабелей и опор уличного освещения, ревизия светофорных установок | 01.10.2020 | МП «Горэлектросеть» |
| 15 | Подготовка пассажирского автотранспорта к работе в зимних условиях | 01.10.2020 | МП «ПАТП» |
| 16 | Обследование производственных, складских, бытовых, служебных помещений на предмет соответствия требованиям Правил пожарной безопасности | 16.10.2020 | Руководители муниципальных предприятий и учреждений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, ТСН |
| 17 | Подготовка оперативных служб к работе в осенне-зимний период, проведение инструктажей и тренировок персонала | 16.10.2020 | Руководители сетевых и ресурсоснабжающих организаций |
| 18 | Восстановление благоустройства, нарушенного ремонтными работами, выполнявшимися на инженерных сетях до 2020 года | 03.07.2020 | Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности |
| 19 | Обеспечение жителей частного сектора города и посёлков дровами | 01.10.2020 | МБУ «Горлесхоз», КГБУ «УСЗН» |