Приложение № 4.3

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

# Подпрограмма № 3

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»**

1. Паспорт Подпрограммы № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» (далее - Подпрограмма № 3) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация ЗАТО г. Железногорск,  КУМИ Администарции ЗАТО г.Железногорск |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск  Задача:  1. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению |
| Показатели результативности | - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО – не менее 88,6% в 2023 году  - Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО –не менее 97,6% в 2023 году |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего по Подпрограмме № 3 –  300 000,00 руб., в том числе:  бюджетное финансирование – 300 000,00 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.  Местный бюджет:  Всего –300 000,00 руб.  2021г – 300 000,00 руб.  2022г- 0,00 руб.  2023г 0,00 руб.  Краевой бюджет:  Всего –0,00 руб.  2021г- 0,00 руб.  2022г- 0,00руб.  2023г- 0,00 руб.  Федеральный бюджет:  Всего – 0,00 руб.  2021г- 0,00 руб.  2022г- 0,00руб.  2023г- 0,00 руб. |

**2. Основные разделы Подпрограммы № 3**

**2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 3**

Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2019 году отпущено 1 274 959,09 Гкал тепловой энергии.

Основным источником тепловой энергии в зимний период 2018 - 2019 г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная, находящаяся в аренде ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». Теплоснабжение поселков осуществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и угольными котельными ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время производится от АО «Железногорская ТЭЦ».

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, МАОУ ДО ДООЦ «Горный» и МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом от муниципальных котельных, эксплуатируемых ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:

- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;

- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;

- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;

- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как следствие недостаточное давление воды с системах ГВС;

- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов. низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе – оказание консультационной помощи бюджетным учрежениям при работе в ГИС «Энергоэффективность», при подготовке мероприятий по энергосбережению.

2. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры. Для решения этой проблемы запланировано выделение средств на оснащение приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии в муниципальных помещениях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ и "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, все жилые помещения (при наличии технической возможности) должны быть оборудованы приборами учета холодной и горячей воды, электроэнергии. В настоящее время в составе муниципальной казны находятся 617 квартир, не оснащенных ИПУ. Стоимость оснащения одной квартиры составляет в среднем 10 тыс.рублей. На 2021 год запланировано оснащение приборами учета 30 муниципальных квартир.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ все многоквартирные жилые дома подлежат оснащению общедомовыми приборами учета тепла, горячей и холодной воды (при наличии технической возможности). В 2016-2017 году году проведена работа по оснащению всех МКД с нагрузкой более 0,2 Гкал/час необходимыми общедомовыми приборами учета энергоресурсов( 474 дома – по теплу, 598 домов - по горячей воде, 587 домов – по холодной воде). Работа выполнена за счет средств ЕТО с последующим возмещением расходов собственниками помещений с рассрочкой до 5 лет. В 2021-2023 году необходимо продолжить работу по оснащению теплосчетчиками МКД с нагрузкой менее 0,2 гкал/час.

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:

- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности

Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск

Задача Подпрограммы:

1. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению.

Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2021-2023годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:

- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО.

- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО.

Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 3.

**2.3. Механизм реализации Подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:

- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск. Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подрограммы, является главный распорядитель бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.

**2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

Внутренний муниципальный финансовый контроль по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:

- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление полугодовой отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной разработчиком муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 10 августа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы.

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным (далее - годовой отчет).

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

**2.5. Мероприятия Подпрограммы**

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Руководитель УГХ А.Ф.Тельманова