|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск  23.07.2021 № 1407 |
|  | Приложение N 3 к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год  и плановый период |
|  |  |

Регламент

cоставления проекта бюджета ЗАТО Железногорск

на очередной финансовый год и плановый период

В целях своевременного составления и утверждения бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, соблюдения требований [Положения](consultantplus://offline/ref=A5EDB440A1E0A06197753C69F8E633D608F36321815B78AA4A62E31C93BF55D7E6E287F56CF24D4627631530i0AFH) "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск" устанавливается следующий регламент действий (перечень мероприятий, сроки их выполнения ответственными исполнителями) участников составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Срок выполнения[<\*>](file:///F:\gorfo\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20АДМИНИСТРАЦИИ\784%20составление%20бюджета%20постановление\АКТУАЛЬНАЯ%20784%20от%2019.05.2010_в%20редакции%201725%20(2020).doc#P133) | Ответственные исполнители | Субъект бюджетного планирования, в адрес которых представляются материалы и документы |
| 1 этап: "Определение основных характеристик бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период" | | | | | |
| 11.1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск на очередной финансовой год и плановый период | | до 15 августа текущего финансового года (предварительный), до 15 октября (окончательный) | Первые заместители (заместители) Главы ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Глава ЗАТО г. Железногорск |
| 11.2 | 1) Предварительные данные по отдельным показателям прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на очередной финансовой год и плановый период и итогам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год (по запросу Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск) | | до 15 июля текущего финансового года | Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск |
|  | 2) Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на очередной финансовой год и плановый период и итоги социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год | | до 15 октября текущего финансового года |
| 11.3 | Итоги социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за январь - июнь текущего финансового года | | до 10 сентября текущего финансового года | Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 11.4 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета ЗАТО Железногорск за текущий финансовый год | | до 5 ноября текущего финансового года | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Глава ЗАТО г. Железногорск |
| 11.5 | Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период | | До 10 ноября текущего финансового года | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Глава ЗАТО г. Железногорск |
| 2 этап: "Формирование доходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период" | | | | | |
| 22.1 | Прогноз поступлений доходов в бюджет ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период и ожидаемое поступление за текущий финансовый год согласно приложению N 1 к Порядку | | до 1 августа текущего финансового года (предварительный), до 15 сентября (окончательный) | Главные администраторы доходов бюджета ЗАТО Железногорск | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 22.2 | Определение доходной части бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период | | до 15  августа текущего финансового года (предварительный), до 15 октября (окончательный) | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам |
| 3 этап: "Формирование расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период" | | | | | |
| 33.1 | Анализ действующего законодательства и других правовых актов, влияющих на формирование бюджета ЗАТО Железногорск. Подготовка предложений о перечне муниципальных правовых актов, требующих изменений | | до 1 октября текущего финансового года | Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 33.2 | Ожидаемая оценка исполнения внутрипостроечного титульного списка капитального строительства и капитального ремонта за текущий финансовый год по видам источников финансирования. Сведения об объектах незавершенного строительства и капитального ремонта, требующих выделения средств для дальнейшего проведения работ | | до 1 октября текущего финансового года | МКУ "Управление имущественным комплексом" | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 33.3 | Предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам в разрезе мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) или непрограммных направлений деятельности и видов расходов (групп, подгрупп), с приложением детализированных расчетов и обоснований согласно [приложению N 2](consultantplus://offline/ref=A5EDB440A1E0A06197753C69F8E633D608F36321815A70AD4C63E31C93BF55D7E6E287F56CF24D4627631432i0ACH) к Порядку | | до 1 октября текущего финансового года | Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Железногорск | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 33.4 | 1) Разработка проектов муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные программы); | | до 15 октября текущего финансового года. | Первые заместители (заместители) Главы ЗАТО г. Железногорск, отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск | Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, |
| 2) Утверждение муниципальных программ (внесение изменений) | | За 7 дней до утверждения решения о бюджете | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 4 этап: "Формирование параметров муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период, определение прогнозируемого дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период" | | | | | |
| 4.1 | | Определение объема дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период | до 1 ноября текущего финансового года | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам |
| 4.2 | | Определение источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период | до 1 ноября текущего финансового года | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам |
| 4.3 | | Определение предельного объема муниципального долга | до 1 ноября текущего финансового года | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам |
| 4.4 | | Определение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | до 1 ноября текущего финансового года | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам |
| 4.5 | | Формирование:  - программы муниципальных внутренних заимствований;  - программы муниципальных гарантий | до 1 ноября текущего финансового года | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам |
| 4.6 | | Внесение проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск | до 15 ноября текущего финансового года | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | Глава ЗАТО г. Железногорск |

--------------------------------

<\*> Сроки выполнения мероприятий по этапам составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями федерального бюджетного законодательства, законодательства Красноярского края, муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск.