|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | Приложение | |
|  |  |  | |  | | | к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск | |
|  |  |  | |  | | | от 01.12.2021 № 2297 | |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2022 ГОД | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии  /эксплуатирующая организация | | Оборудование | | Сроки проведения ремонта, испытаний | Отключаемый ресурс | | Примечание |
| 1 | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | | 06.06.2022-26.06.2022 | без отключения потребителей | | \*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | | 25.07.2022-13.08.2022 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | | 01.07.2022-20.07.2022 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | | 18.04.2022-11.05.2022 |
| Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | | 16.05.2022-29.05.2022 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды\* | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФГУП «ГХК» | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | 01.06.2022-30.06.2022 | без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | 01.08.2022-31.08.2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Котел № 1 ТП 20/30М | 01.04.2022 – 13.05.2022 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| Котел № 2 ТП 20/30М | 01.06.2022 – 01.07.2022 |
| котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 06.04.2022- 29.05.2022 |
| котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.06.2022 - 29.07.2022 |
| котел № 8 ПТВМ -50 | 01.08.2022 - 28.10.2022 |
| котел № 9 ПТВМ -50 | 03.05.2022 – 29.07.2022 |
| тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 | 16.05.2022 -27.05.2022 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 01.07.2022 – 15.08.2022 |
| тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383  тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 23.05.2022 – 01.07.2022 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 11.07.2022 – 12.08.2022 |
| подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства | 23.05.2022 – 27.05.2022 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 30.05.2022 – 24.06.2022 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства | 04.07.2022 – 08.07.2022 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 11.07.2022 – 08.08.2022 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| 4 | Тепловые сети г.Железногорска | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 23.05.2022 - 22.07.2022 | Ремонт без отключения потребителей | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города | 25.07.2022 - 15.09.2022 |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 23.05.2022 - 15.09.2022 |
| подающие трубопроводы тепловых сетей города | 16.05.2022 -20.05.2022 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |  |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города |
| магистральный трубопровод Ду 1000 | 16.05.2022 – 20.05.2022 | Гидравлические испытания без отключения потребителей. |
| 5 | Котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 16.05.2022 - 15.09.2022 | Ремонт с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |
| котел №6 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 23.05.2022 - 15.09.2022 |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 16.05.2022 -20.05.2022 | гидравлические испытания |
| 6 | котельная баз отдыха  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 16.05.2022 - 15.07.2022 | Ремонт,  16.05.2022 – 31.08.2022 без отключения потребителей. 01.09.2022 - 27.09.2022 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
| котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 18.07.2022 - 30.09.2022 |
| котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 16.05.2022- 15.07.2022 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 16.05.2022 - 27.09.2022 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 01.09.2022 -02.09.2022 | Гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя. |
| 7 | Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 16.05.2022-15.09.2022 | 18.05.2021-26.07.2021 и 10.08.2021-15.09.2021 без отключения потребителей 27.07.2021-09.08.2021 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 16.05.2022-15.09.2022 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 16.05.2022-15.09.2022 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 16.05.2022-15.07.2022 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 18.07.2022-15.09.2022 |
| Тепловые сети пос. Подгорный | 16.05.2022 - 15.09.2022 |
| Тепловые сети пос. Подгорный | 17.05.2022-20.05.2022 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |
| 8 | Котельная пос.Тартат  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ -1,16КБ | 16.05.2022 - 15.09.2022 | Ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| котел № 2 КВ -1,16КБ |
| котел № 3 КВ -1,16КБ |
| тепловые сети пос.Тартат | 16.05.2022 - 15.09.2022 |
| тепловые сети пос. Тартат | 17.05.2022 -20.05.2022 | Гидравлические испытания |
| 9 | Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 16.05.2022 - 15.09.2022 | Полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ-ТСВ-10 |
| тепловые сети пос. Новый Путь |
| тепловые сети пос. Новый Путь | 17.05.2022 -20.05.2022 | Гидравлические испытания |
| 10 | Котельная д.Шивера  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВр-1,28 КБ | 16.05.2022 - 15.09.2022 | Ремонты с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВр-1,28 КБ |
| котел № 3 КВр-1,28 КБ |
| тепловые сети д. Шивера |
| тепловые сети д. Шивера | 17.05.2022 -20.05.2022 | гидравлические испытания |  |