

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.05.2024  770

**г. Железногорск**

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2023 № 2172 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2023 № 2172 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Главы ЗАТО г. Железногорск Р.И. Вычужанин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | Приложениек постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железногорскот 16.05.2024 № 770Приложение | |
|  |  |  | |  | | | | к постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железногорск | |
|  |  |  | |  | | | | от 25.10.2023 № 2172 | |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2024 ГОД | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии  /эксплуатирующая организация | | Оборудование | | Сроки проведения ремонта, испытаний | | Вид выполняемых мероприятий с указанием наличия (отсутствия) отключения потребителей | | Примечание |
| 1 | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | | 22.04.2024-18.05.2024 | | Ремонт без отключения потребителей | | \*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | | 05.06.2024-30.06.2024 | |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | | 01.08.2024-25.08.2024 | |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | | 03.07.2024-29.07.2024 | |
| Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | | 20.05.2024-02.06.2024 | | Гидравлические испытания, нулевой останов, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды\* | |
| 2 | ФГУП «ГХК» | | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | | 17.06.2024-19.07.2024 | Ремонт без отключения потребителей | | |  |
| тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | | 22.07.2024-23.08.2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Котел № 1 ТП 20/30М | 01.04.2024 – 13.05.2024 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| Котел № 2 ТП 20/30М | 03.06.2024 – 01.07.2024 |
| котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 08.04.2024- 29.05.2024 |
| котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 03.06.2024 - 29.07.2024 |
| котел № 7 ПТВМ -50 | 01.06.2024 – 16.09.2024 |
| котел № 8 ПТВМ -50 | 01.08.2024 – 16.09.2024 |
| котел № 9 ПТВМ -50 | 06.05.2024 – 29.07.2024 |
| тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 04.06.2024 – 17.06.2024 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 |
| тепловая сеть ПС-3, ОС-6 от ТК-49 до ТК-16 | 24.06.2024 – 01.08.2024 | Ремонт без отключения потребителей |
| тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 08.07.2024 – 12.07.2024 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 08.07.2024 – 15.08.2024 | Ремонт без отключения потребителей | Отключение потребителей на период проведения гидравлических испытаний  г. Железногорска  (20-22.05.2024 72 часа) |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 23.05.2024 – 01.07.2024 | Ремонт без отключения потребителей |
| подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства | 04.06.2024 – 17.06.2024 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 31.05.2024 – 24.06.2024 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства | 08.07.2024 – 12.07.2024 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 12.07.2024 – 09.08.2024 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| 4 | Тепловые сети г.Железногорска | подающие трубопроводы тепловых сетей города, кроме тепловых сетей микрорайона Первомайский, пос. Додоново. | 22.05.2024 - 22.07.2024 | Ремонт без отключения потребителей | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города, кроме тепловых сетей микрорайона Первомайский, пос. Додоново. | 23.07.2024 - 13.09.2024 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 24.05.2024 - 13.09.2024 |
| подающие трубопроводы тепловых сетей города, кроме тепловых сетей микрорайона Первомайский, пос. Додоново. | 20.05.2024 -22.05.2024 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки  (72 часа) |  |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города, кроме тепловых сетей микрорайона Первомайский, пос. Додоново. |
| магистральный трубопровод Ду 1000 | 23.05.2024 | Гидравлические испытания без отключения потребителей. |
| тепловые сети микрорайона Первомайский | 16.05.2024 | Гидравлические испытания. Полное отключение потребителей на время опрессовки тепловых сетей микрорайона Первомайский. |  |
| тепловые сети микрорайона Первомайский | 17.05.2024 - 13.09.2024 | Ремонт без отключения потребителей, за исключением периода проведения гидравлических испытаний г. Железногорска  (20-22.05.2024 72 часа) |  |
| тепловые сети пос. Додоново. | 24.05.2024 | Гидравлические испытания. Полное отключение потребителей на время опрессовки тепловых сетей  пос. Додоново |  |
| тепловые сети пос. Додоново. | 25.05.2024 - 13.09.2024 | Ремонт без отключения потребителей. Полное отключение потребителей на период проведения гидравлических испытаний г. Железногорска  (20-22.05.2024 72 часа) |  |
| 5 | Котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 13.05.2024 - 13.09.2024 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды потребителям района «Гривка» за исключением «Школы космонавтики»\* | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск\*На период ремонта котлов горячее водоснабжение потребителей мкр.Первомайский, «Школы космонавтики» осуществлять от ЖТЭЦ, ФГУП «ГХК» (на период останова ЖТЭЦ) через сети г. Железногорска |
| котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |
| котел №6 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 23.05.2024 - 13.09.2024 |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 13.05.2024 -21.05.2024 | Гидравлические испытания |
| 6 | Котельная баз отдыхаООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 13.05.2024 - 15.06.2024 | Ремонт13.05.2024 – 31.08.2024 без отключения потребителей. С 02.09.2024 по 27.09.2024 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
| котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 16.06.2024 – 20.07.2024 |
| котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 21.07.2024- 31.08.2024 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 13.05.2024 - 27.09.2024 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 02.09.2024 -05.09.2024 | Гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя. |
| 7 | Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 13.05.2024-12.07.2024 | 17.05.2024-29.07.2024 и 10.08.2024-13.09.2024 без отключения потребителей 30.07.2024-10.08.2024 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 13.05.2024-12.07.2024 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 15.07.2024-13.09.2024 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 13.05.2024-12.07.2024 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 15.07.2024-13.09.2024 |
| Тепловые сети пос. Подгорный | 13.05.2024 - 13.09.2024 |
| Тепловые сети пос. Подгорный | 16.05.2024-17.05.2024 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 48 часов) |
| 8 | Котельная пос.ТартатООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ -1,16КБ | 13.05.2024 - 13.09.2024 | Ремонт, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| котел № 2 КВ -1,16КБ |
| котел № 3 КВ -1,16КБ |
| тепловые сети пос.Тартат | 13.05.2024 - 13.09.2024 |
| тепловые сети пос. Тартат | 17.05.2024 | Гидравлические испытания |
| 9 | Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 13.05.2024 - 13.09.2024 | Ремонт, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ-ТСВ-10 |
| тепловые сети пос. Новый Путь |
| тепловые сети пос. Новый Путь | 23.05.2024 | Гидравлические испытания |
| 10 | Котельная д.ШивераООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВр-1,28 КБ | 13.05.2024 - 13.09.2024 | Ремонт, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВр-1,28 КБ |
| котел № 3 КВр-1,28 КБ |
| тепловые сети д. Шивера |
| тепловые сети д. Шивера | 16.05.2024 | Гидравлические испытания |  |