

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.07.2024 № 1292

**г. Железногорск**

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 21.05.2024 № 815 «О подготовке и проведении XIV летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края 2024 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», письмом министерства спорта Красноярского края от 18.03.2024 № 01-33/2616 «О проведении XIV летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края 2024 г.», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.05.2024 № 815 «О подготовке и проведении XIV летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края 2024 г.» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав организационного комитета по подготовке и проведению XIV Летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края 2024 г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению «План мероприятий
по подготовке и проведению XIV Летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края в 2024 г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:

«4. Определить места проведения XIV Летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края в 2024 г. согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.».

1.4. Дополнить постановление приложением № 3 «Места проведения XIV Летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края
в 2024 г.» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Пункты 4-7 постановления считать пунктами 5-8 соответственно.

2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения Администрации ЗАТО г. Железногорск
(В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам Ю.А. Грудинину.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 8 июля 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава ЗАТО г. Железногорск | Д.М. Чернятин |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 18.07.2024 № 1292

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 21.05.2024 № 815

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

XIV Летних спортивных игр среди городских округов
Красноярского края в 2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грудинина Юлия Анатольевна | - | исполняющий обязанности заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель организационного комитета  |
| Антонов Эдуард Юрьевич | - | руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», заместитель председателя организационного комитета |
| Данилевская Елена Игоревна | - | ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь организационного комитета |
|  |  |  |

Члены организационного комитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Архипова Ирина Сергеевна | - | начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Бейгель Александр Гербертович | - | заместитель генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ГХК»(по согласованию) |
| Герасимов Дмитрий Анатольевич | - | заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами |
| Грицков Денис Владимирович | - | директор МКУ «УИК» |
| ДерышевВладимир Владимирович | - | начальник управления ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию) |
| ДикихДмитрий Николаевич | - | директор МБОУ «Лицей № 103 «Гармония» |
| Иванов Константин Владимирович | - | руководитель муниципального предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие» |
| Ковалев Максим Сергеевич  | - | начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) |
| Кривицкая Алевтина Аркадьевна | - | начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Кулешов Сергей Викторович | - | исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) |
| КузнецоваНаталья Федоровна | - | главный врач ФГБУЗ КБ N 51 ФМБА России (по согласованию) |
| ЛеснякВиталий Анатольевич | - | директор МАОУ «Лицей № 102» |
| Масалов Юрий Сергевич  | - | исполняющий обязанности руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| Перепелкин Алексей Иванович | - | начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Приступ Евгений Николаевич | - | руководитель МАУ «КОСС» |
| Пуд Виктор Алексеевич  | - | заместитель руководителя МКУ «Управление физической культуры и спорта» (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РыженковИгорь Валерьевич | - | руководитель МКУ «Управление образования» |
| Хамматова Татьяна Юрьевна  | - | директор МКУ «Молодёжный центр» |
| Харабет Алексей Иванович | - | директор МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Хмелева Жанна Анатольевна | - | руководитель МКУ «Управление культуры»  |
| ШестаковаЕлена Александровна | - | директор ООО «С/п Юбилейный ГХК» (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 18.07.2024 г. № 1292

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 21.05.2024 г. № 815

План мероприятий по подготовке и проведению

XIV Летних спортивных игр среди городских округов
Красноярского края в 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок  | Ответственный |
| 1 | Составить список необходимого звукового оборудования в местах проведения Игр | до 10.07.2024 | Пуд В.А. |
| 2 | Составить список медицинских работников для обеспечения медицинского сопровождения Игр с указанием источника оплаты труда | до 10.07.2024 | Приступ Е.Н. |
| 3 | Проработать вопрос о необходимом количестве волонтеров и их функционале | до 10.07.2024 | Пуд В.А. |
| 4 | Направить в КГАУ «ЦСП» информацию о доступных местах проживания участников Игр | до 14.07.2024 | Антонов Э.Ю. |
| 5 | Предоставить схему расположения палаток для переодевания участников соревнований по мини-футболу и легкой атлетике Игр в КГАУ «ЦСП» | до 15.07.2024 | Пуд В.А. |
| 6 | Совместно с КГАУ «ЦСП» произвести сверку материально-хозяйственного обеспечения Игр, судейско-информационного оборудования – с указанием ответственной стороны | до 15.07.2024 | Пуд В.А. |
| 7 | Направить списки спортивной сборной команды ЗАТО г. Железногорск на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск | до 19.07.2024 | Пуд В.А. |
| 8 | Составить перечень необходимого инвентаря и оборудования для проведения Игр | до 26.07.2024 | Пуд В.А. |
| 9 | Предоставить в КГАУ «ЦСП» список судей для проведения соревнований спортивных семей в рамках проведения Игр | до 12.08.2024 | Пуд В.А. |
| 10 | Произвести косметический ремонт напольного покрытия спортивного зала стадиона «Труд» | до 12.08.2024 | Приступ Е.Н. |
| 11 | Провести текущий ремонт раздевалок большой чаши бассейна «Радуга» | до 12.08.2024 | Приступ Е.Н. |
| 12 | Направить список медицинских работников в КГАУ «ЦСП» для заключения договоров ГПХ | до 16.08.2024 | Приступ Е.Н. |
| 13 | Составить список иногородних спортсменов проживающих в муниципальных загородных оздоровительных центрах ЗАТО Железногорск и направить его в отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск для организации въезда через КПП 3А | до 16.08.2024 | Пуд В.А., Перепелкин А.И |
| 14 | Предоставить план безопасности, график проведения Игр по каждому объекту в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск | до 16.08.2024 | Приступ Е.Н. (по спортивным объектам),Хмелева Ж.А. (ТКЗ),Рыженков И.В. (по образовательным организациям),Шестакова Е.А. (с/к «Октябрь») |
| 15 | Произвести монтаж баннерной продукции на въезде в районе КПП-1 и въезде на пр.Ленинградский | до 19.08.2024 | Ковалев А.В.Приступ Е.Н. |
| 17 | Проконтролировать вопрос о предоставлении палаток для переодевания участников соревнований по мини-футболу и легкой атлетике Игр | до 19.08.2024 | Пуд В.А. |
| 18 | Обеспечить сувенирной продукцией призеров и победителей Игр | до 23.08.2024 | Антонов Э.Ю. |
| 19 | Составить общий список участников Игр, указав наличие согласования для оформления пропусков через КПП | до 23.08.2024 | Приступ Е.Н. |
| 20 | Произвести ремонт табло в спортивном зале «Труд» и плавательном бассейне «Радуга» | до 23.08.2024 | Приступ Е.Н. |
| 21 | Нанести разметку на беговые дорожки стадиона «Труд» | до 23.08.2024 | Приступ Е.Н. |
| 22 | Обеспечить доставку сценической конструкции на стадион «Труд» и обратно к месту хранения | до 26.08.2024 | Приступ Е.Н.,Хмелева Ж.А. |
| 23 | Произвести доставку и монтаж баннерной продукции на объектах Игр | до 26.08.2024 | Приступ Е.Н.,Коваленко А.А.,Камалтынов К.В.,Святченко И.В.,Хмелева Ж.А.,Рыженков И.В.,Шестакова Е.А.  |
| 24 | Направить список участников Игр, у которых отсутствует согласование для проезда через КПП, в отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск | 26.08.2024 | Антонов Э.Ю. |
| 25 | Повести инструктаж волонтеров | 26-28.08.2024 | Пуд В.А. |
| 26 | Установить палатки для переодевания участников соревнований по мини-футболу и легкой атлетике Игр | 28.08.2024 | Приступ Е.Н. |
| 27 | Провести ремонт проезда к стадиону «Труд» от здания по ул. Парковая, 1в до бассейна «Труд» по ул. Свердлова,3 | 28.08.2024 | Грицков Д.В. |
| 28 | Руководителям объектов, задействованных в проведении Игр, обеспечить работу ЧОП на объектах | 29.08-01.09.2024 | Приступ Е.Н.,Коваленко А.А.,Камалтынов К.В.,Святченко И.В.,Хмелева Ж.А.,Рыженков И.В.,Шестакова Е.А.  |
| 29 | Обеспечить пропускной режим и досмотр в местах проведения Игр | 29.08-01.09.2024 | Ковалев М.С. |
| 30 | Обеспечить сопровождение въезжающих участников Игр через КПП 3А из муниципальных загородных оздоровительных центров ЗАТО Железногорск | 29.08-01.09.2024 | Пуд В.А., Перепелкин А.И |
| 31 | Определить места работы фуд-кортов  | до 20.08.2024 | Приступ Е.Н.,  |
| 32 | Организовать работу фуд-кортов  | 29.08-01.09.2024 | Шестакова Е.А. |
| 33 | Организовать освещение Игр в медиа-пространстве и СМИ | по отдельному плану | Архипова И.С., Антонов Э.Ю. |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 18.07.2024 г. № 1292

Места проведения

XIV Летних спортивных игр среди городских округов
Красноярского края в 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Место проведения | Адрес | Вид спорта | Дата проведения |
|  | Спортивный комплекс «Октябрь» | г. Железногорск, ул. Парковая, 1 | Волейбол (женщины) | 29.08-01.09.2024 |
|  | Стрелковый тир  | г. Железногорск, ул. Свердлова, 1а | Полиатлон (стрельба) | 30.08-01.09.2024 |
|  | Спортивный комплекс «Радуга» | г. Железногорск, ул. Красноярская, 4 | Плавание  | 30.08-01.09.2024 |
|  | Стадион «Труд» | г. Железногорск, ул. Свердлова, 1 | Баскетбол (мужчины) | 29.08-01.09.2024 |
| Футбол | 29.08-01.09.2024 |
| Легкая атлетика | 30.08-01.09.2024 |
| Полиатлон  | 30.08-01.09.2024 |
|  | МБОУ ДО СШ «Смена»  | г. Железногорск, ул. Ленина, 48а | Баскетбол (мужчины) | 29.08-01.09.2024 |
| г. Железногорск, ул. Восточная, 15 | Шахматы | 30.08-01.09.2024 |
|  | Спортивный комплекс «Дельфин» (МАУ ДО СШ «Юность») | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 18а | Волейбол (мужчины) | 29.08-01.09.2024 |
|  | МБОУ ДО СШ №1 | г. Железногорск, ул. Свердлова, 1б | Семейные старты | 30.08-01.09.2024 |
|  | МАОУ «Лицей № 102» | г. Железногорск, ул. Школьная, 46 | Настольный теннис  | 30.08-01.09.2024 |
|  | МАОУ «Лицей № 103 «Гармония» | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 | Волейбол (мужчины) | 30.08-01.09.2024 |
|  | Танцевально-концертный зал (МАУК «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова») | г. Железногорск, ул. Парковая, 9 | Церемония закрытия  | 01.09.2024 |