## прил.14
| Приложение № 14 | Приложение № 10
| к решению городского Совета | к решению Совета депутатов
| от ______________ № ________ | от31.05.2007 №26-161Р
Исполнение в 2006 году перечня объектов, финансируемых за счет субвенций, выделяемых в соответствии со статьей 43 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2006 год" бюджету ЗАТО Железногорск на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
(тыс.руб.)
Наименование показателей | План на год, тыс.руб. | План за 2006 год | Исполнено за 2006 год | Кассовые расходы МУ "УКС" за 9 месяцев | Остаток
Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 403293 | 433563 | 262390.9799 | 128408.9368 | 171172.0201
Подраздел 0501, целевая статья 1020004, вид расходов 214 | 90875 | 106060 | 40593.2092 | 31108.314 | 65466.7908
Строительство жилого дома №1 в МКР.5; | 1540 | 840 | 689.8541 | 244.2528 | 150.1459
Реконструкция жилых домов Пушкина 25,26 | 3100 | 1700 | 1348.3687 | 1298.2482 | 351.6313
Строительство жилого дома №7 в МКР.5; | 15910 | 25500 | 24648.2169 | 0 | 851.7831
Реконструкция жилого дома №10 в квартале 34 | 50990 | 15910 | 3052.1691 | 18715.713 | 12857.8309
Строительство жилого дома № 22а в Первомайском районе |  | 10000 | 1629.9879 | 419.1 | 8370.0121
Строительство односекционных жилых домов (проектно-изыскательские работы) |  | 2000 | 1616.0286 |  | 383.9714
Строительство 2-х жилых домов по ул.Пушкина, №22, №24 (проектно-изыскательские работы) | 25000 | 1591 | 1407.1242 |  | 183.8759
Строительство 10-этажного 3-секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 | 15000 | 37900 |  | 0 | 37900
ИТОГО | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Раздел 2. Приобретение оборудования (объекты социальной сферы , охраны правопорядка, пожарной безопасности |  |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0
Учреждения здравоохранения | 0 | 0 |  | 0 | 0
Учреждения народного образования | 2300 | 2300 |  | 2300 | 2300
Учреждения культуры | 500 | 500 |  | 500 | 500
Учреждения охраны правопорядка | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
Подразделения пожарной безопасности |  |  |  |  | 0
Учреждения органов местного самоуправления | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600
ИТОГО | 0 | 0 |  | 0 | 0
Раздел 3. Капитальный ремонт объектов социальной сферы |  |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0
Учреждения здравоохранения | 700 | 700 |  | 700 | 700
Реконструкция здания по ул.Ленина 8а под общежитие (проектно-изыскательский работы) | 9431 | 1248 |  | 9431 | 1248
Капитальный ремонт жилого фонда города | 1000 | 5374 | 3832.5932 | 1000 | 1541.4068
Капитальный ремонт жилого фонда п.города | 2744 | 2497 | 2368.8665 |  | 128.1335
Капитальный ремонт общежитий города (ул.Ленина 45,47,49,12а, ул.Маяковского 12,14, ул.Свердлова 52,67,72, ул.Строительная 27) (приектно-изыскательские работы) | 1591 | 1500 |  |  | 1500
Подраздел 0502, целевая статья 3510002, вид расходов 411 | 294418 | 293373 | 202469.5725 | 85698.6599 | 90903.4275
Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я очередь) | 83875 | 83875 | 54379.2353 | 29995.3315 | 29495.7647
Реконструкция очистных сооружений п.Подгорный | 25000 | 25000 | 21459.8909 | 10191.4058 | 3540.1091
Строительство магистральных инженерных сетей 1ду -1000 | 72925 | 72925 | 72772.5271 | 38288.5593 | 152.4729
Строительство магистральных сетей к жилому дому № 2 в микрорайоне № 5 | 7150 | 7150 | 2255.7063 | 1063.1076 | 4894.2937
Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1я очередь строительства). | 15000 | 15000 | 4578.6591 | 1532.4722 | 10421.3409
Инженерные коммуникации в районах индивидуальной жилой застройки | 29410 |  |  |  | 0
Реконструкция улиц Ленина-Северная, Курчатова-Королева, Свердлова-Андреева | 4565 | 4565 | 4356.6511 | 1290 | 208.3489
Реконструкция инженерной инфраструктуры системы централизованного оповещения населения (предприятий, детских садов, учебных заведений), расположенных на территории ЗАТО Железногорск | 27169 | 27169 | 3380.8454 | 2900 | 23788.1546
Реконструкция электроснабжения в районе ул.Матросова-Южная | 14500 | 14500 | 13543.8146 |  | 956.1854
Проектные работы для строительства будущих лет |  |  |  |  | 0
Строительство теплосети в районе полощади Победы (проектно-изыскательские работы) | 951 | 951 | 912.5518 | 169.1518 | 38.4482
Реконструкция проспекта Ленинградский (проектно-изыскательские работы) | 1852 | 1500 | 873.9639 | 155.5044 | 626.0361
Реконструкция гидротехнических сооружений на озере "Кантатское водохранилище" (проектно-изыскательские работы) | 3450 | 3450 | 1245.37 |  | 2204.63
Реконструкция тепловых сетей по ул.Ленина (проектно-изыскательские работы) | 951 |  |  |  | 0
Реконструкция тепловых сетей по ул.Кирова (проектно-изыскательские работы) | 731 |  |  |  | 0
Строительство инженерных коммуникаций в районах индивидуальных жилых застроек: (проектно-изыскательские работы) | 1590 | 1590 | 1588.1274 | 113.1274 | 1.8726
Вывод из эксплуатации существующих очистных сооружений (проектно-изыскательские работы) | 1700 | 1700 |  |  | 1700
Реконструкция тепловых узлов в жилых домах (проектно-изыскательские работы) | 1149 | 1149 |  |  | 1149
Строительство инженерных коммуникаций к индивидуальной жилой застройке в пос.Первомайский (район ветлечебницы) |  | 6740 | 1629.2791 |  | 5110.7209
Строительство инженерных коммуникаций к индивидуальной жилой застройке в пос.Первомайский (район ЖЭК-7) |  | 6600 | 2354.362 |  | 4245.638
Строительство типового места организованного сбора мусора (проектно-изыскательские работы) |  | 300 | 300 |  | 0
Капитальный ремонт теплосети 2ду 700 от котельной №1 до микрорайона №4 на участке от ТП-7 до ТП-12 с заменой изоляции |  | 7950 | 7927.1409 |  | 22.8591
Капитальный ремонт бака аккумулятора №2 горячей воды на котельной №4 в п.Подгорный |  | 1542 | 1464.9983 |  | 77.0017
Капитальный ремонт стального бака аккумулятора горячей воды на котельной №1 |  | 2607 | 1416.9993 |  | 1190.0007
Капитальный ремонт линий электропередач 6 кВ ШО401 и ШО402 от подстанции П-4 п.Подгорный до подстанции П-9 ул.Толстого |  | 4660 | 4655.0729 |  | 4.9271
Строительство и реконструкция магистральных сетей и подстатций электроснабжения (проектно-изыскательские работы), в том числе: | 2450 | 2450 | 1374.377 |  | 1075.623
реконструкция трансформаторной подстанции 35/6 кВ П-9 с заменой трансформаторов с 6,3 МВА на 10 МВА | 500
реконструкция воздушных линий электропередачи ВЛТ-4, ВЛТ-4 длиной 5,6 км. | 300
реконструкция (прокладка новых) кабелей 6 кВ длиной 4,5 км. От РТП-121 до ВЛ-6кВ, питающих поселок Додоново | 500
Строительство кабельной линии от П-2 до ТП-323 в поселок Тартат | 350
Строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с трансформаторами 2/630 кВ. вместо ТП-140 "У" | 300
Строительство Модульной подстанции 110/6 кВ в микрорайоне 2"а" и районе индивидуальной жилой застройки | 500
Подраздел 0502, целевая статья 3510002, вид расходов 412 | 18000 | 34130 | 19328.1981 | 11601.963 | 14801.8019
Расширение городского кладбища ( 6я, 7я очередь) | 18000 | 18000 | 15574.3618 | 10509.963 | 2425.6382
Строительство биотермической ямы в районе полигона твердых бытовых отходов (проектно-изыскательские работы) |  | 620 | 534.54 | 171 | 85.46
Строительство биотермической ямы в п.Новый Путь (проектно-изыскательские работы) |  | 620 | 534.54 | 171 | 85.46
Строительство полигона твердых бытовых отходов (проектно-изыскательские работы) |  | 2760 | 750 | 750 | 2010
Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и автодорог |  | 12130 | 1934.7563 |  | 10195.2437
Раздел 07 "Образование" | 6741 | 3191 | 1650 | 375 | 1541
Подраздел 0701, целевая статья 4200000, вид расходов 327 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство детского комбината в микрорайоне 5 (проектно-изыскательские работы) | 5150
Подраздел 0702, целевая статья 4210005, вид расходов 327 | 1591 | 1591 | 1250 | 375 | 341
Строительство спортивного зала при школе №103 (проектно-изыскательские работы) | 1591 | 1591 | 1250 | 375 | 341
Подраздел 0702, целевая статья 4230002, вид расходов 327 |  | 400 | 400 | 0 | 0
Капитальный ремонт бассейна "Дельфин" (проектно-изыскательские работы) |  | 400 | 400 |  | 0
Подраздел 0709, целевая статья 4520005, вид расходов 327 |  | 1200 | 0 | 0 | 1200
Реконструкция здания УПК по ул.Свердлова,9 (проектно-изыскательские работы) |  | 1200 |  |  | 1200
Раздел 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации" | 5100 | 5210 | 2384.169 | 175 | 2825.831
Подраздел 0801, целевая статья 4400003, вид расходов 327 | 0 | 3010 | 1209.169 | 0 | 1800.831
Капитальный ремонт клуба "Старт" в п.Подгорный (проектно-изыскательские работы) |  | 500 | 109.169 |  | 390.831
Капитальный ремонт концертно-танцевального зала (проектно-изыскательские работы) |  | 2510 | 1100 |  | 1410
Подраздел 0801, целевая статья 4420002, вид расходов 327 | 5100 | 2200 | 1175 | 175 | 1025
Реконструкция кинотеатра Родина" под детскую библиотеку и городской архив (проектно-изыскательские работы) | 5100 | 2200 | 1175 | 175 | 1025
Раздел 09 "Здравоохранение и спорт" |  | 3670 | 1515 | 0 | 2155
Подраздел 0902, целевая статья 4820002, вид расходов 327 |  | 3670 | 1515 | 0 | 2155
Капитальный ремонт бассейнов "Труд", "Радуга" (проектно-изыскательские работы) |  | 800 | 680 |  | 120
Капитальный ремонт клуба футбольного поля с устройством газона (проектно-изыскательские работы) |  | 370 | 335 |  | 35
Капитальный ремонт спорткомплекса "Факел" в п.Подгорный (проектно-изыскательские работы) |  | 2500 | 500 |  | 2000
ВСЕГО | 415134 | 445634 | 267940.1489 | 128958.9368 | 177693.8511