## приложение 1.2.
Приложение 1 к муниципальной целевой программе "Реформирование и модернизация ЖКХ ЗАТО Железногорск на 2008 год"
ОБЪЕКТЫ краевой адресной инвестиционной программе, раздел "Коммунальное строительство" (мероприятие 1.2.)
№ | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган, ответственный за выполнение меропритиятий
1 | Магистральная теплосеть от котельной №1 до мкр. №4, г.Железногорск (Ду 1000 мм). | 2008-2009 | Строительство магистрального трубопровода Ду 1000 мм от станции теплоснабжения ГХК до мкр. № 4 города Железногорска | Обеспечение теплоснабжения мкр.№ 3, 4, 5, 6 (пр.Ленинградский – ул.60 лет ВЛКСМ). Улучшение гидравлического режима магистральных теплосетей при расширении объемов жилищного строительства в мкр. № 3,4,5,6. | Управление городского хозяйства МУ "Управление капитального строительства"
2 | Полигон ТБО в г.Железногорске | 2008-2010 | 1. Проектирование полигона ТБО (с учетом биотермической ямы) 2. Строительство полигона | Улучшение экологической обстановки 2008 год :окончание работ по проектированию полигона ТБО, 2010 год - окончание строительно-монтажных работ | Управление городского хозяйства МУ "Управление капитального строительства"
3 | Строительство магистрального водовода от ЖТЭЦ до 2-го подъема пос.Подгорный | 2008-2010 | 1. Проектирование водовода 2. Строительство водовода | Обеспечение жителей пос.Подгорный питьевой водой нормативного качества: 2008 год- выполнение проектных работ | Управление городского хозяйства МУ "Управление капитального строительства"
4 | Обеспечение теплоснабжения пос.Подгорный, Заозерный, Первомайский | 2008-2010 | 1. Проектирование трубопровода теплоснабжения от ЖТЭЦ до поселков 2. Строительство трубопрвовдов теплоснабжения | Ликвидация маломощных котельных, снижение тарифа на отопление и горячее водоснабжение для населения поселков: 2008 год- выполнение проектных работ | Управление городского хозяйства МУ "Управление капитального строительства"