## Лист1
Приложение № 1 к программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016-2020 годы"
№№ | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ориентировочная стоимость, тыс.руб.
1. | Электроснабжение |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1.1. | Перевод электрических нагрузок с РП 342 "Байкал"(по 6кВ) на построенную подстанцию «Город» | 2018 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция подстанции П-10 с заменой масляных выключателей, электрооборудования, установкой дополнительных ячеек | 2019 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
1.3. | Реконструкция подстанции П-340 с установкой дополнительных ячеек 6кВ для перевода нагрузки с П-5, монтаж кабельной линии 6кВ от П-340 до РП-5 | 2018 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
1.4. | Перевод электрической нагрузки скважин ГВС (четыре ЛЭП 6 кВ) с подстанций 110/35/6 кВ ФГУП «ГХК» П-8 на подстанцию 110/35/6 кВ П-10 МП «Горэлектросеть» | 2019 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
1.5. | Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ П-4 в п. Подгорный с увеличением установленной мощности силовых трансформаторов и устройством 2-го ввода по 110 кВ, перевод нагрузок п. Подгорный с П-7 на П-4 | 2018-2019 | 30000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0
1.6. | Перевод нагрузок с РТП-70 по 6кВ на подстанцию "Город" | 2019 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
1.7. | Строительство воздушной линии на П-260 для обеспечения надежного электроснабжения л/о "Горный", "Орбита" | 2019 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция подстанции 35/6 кВ П-25, с заменой на блочную подстанцию мощностью 2×6,3 МВа для обеспечения качества и надежности электроснабжения потребителей карьера «Т», п. Новый Путь | 2019 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
1.9. | Строительство линии эл.передач для обеспечения 2 категории эл.снабжения л/о "Взлет" | 2018 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
1.10. | Наружные сети освещения улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. Железногорска | 2016-2018 | 9500 | 500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
1.10.1 | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. Железногорска | 2016 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2. | Строительство наружных сетей освещения улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. Железногорска | 2017-2018 | 9000 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0
1.11. | Наружные сети освещения улицы Царевского г. Железногорска | 2016-2018 | 1300 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 0
1.11.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улицы Царевского г. Железногорска | 2017 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | Строительство наружных сетей освещения улицы Царевского г. Железногорска | 2018 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
1.13. | Наружные сети освещения улицы Невской п. Додоново | 2018 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
1.13.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улицы Невской п. Додоново | 2018 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1.13.2. | Строительство наружных сетей освещения улицы Невской п. Додоново | 2018 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
1.14. | Наружные сети освещения улицы Березовая г. Железногорска | 2018-2019 | 1300 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0
1.14.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улицы Березовая г. Железногорска | 2018 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
1.14.2. | Строительство наружных сетей освещения улицы Березовая г. Железногорска | 2019 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
1.15. | Пешеходная дорожка и наружные сети освещения от улицы Лысенко до кольцевой развязки УПП г. Железногорска | 2017-2019 | 1300 | 0 | 300 | 500 | 500 | 0
1.15.1. | Проектно – сметная документация на пешеходную дорожку и наружные сети освещения от улицы Лысенко до кольцевой развязки УПП г. Железногорска | 2017 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
1.15.2. | Строительство пешеходной дорожки и наружных сетей освещения от улицы Лысенко до кольцевой развязки УПП г. Железногорска | 2018-2019 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0
1.16. | Наружные сети освещения улицы Саянская г. Железногорска от дома № 9 до № 19 | 2018-2019 | 800 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0
1.16.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения улицы Саянская г. Железногорска от дома № 9 до № 19 | 2018 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
1.16.2. | Строительство наружных сетей освещения улицы Саянская г. Железногорска от дома № 9 до № 19 | 2019 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
1.17. | Наружные сети освещения пр-кта Ленинградский г. Железногорска от ГВС до дома № 22 | 2018-2019 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 600 | 0
1.17.1. | Проектно – сметная документация на наружные сети освещения пр-кта Ленинградский г. Железногорска от ГВС до дома № 22 | 2018 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
1.17.2. | Строительство наружных сетей освещения пр-кта Ленинградский г. Железногорска от ГВС до дома № 22 | 2019 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
1.18. | Строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для электроснабжения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2017-2020 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300
1.19. | Строительство наружных сетей освещения согласно Предписанию ОГИБДД от ноября 2015 | 2018 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
| Итого по электрическим сетям |  | 157200 | 1000 | 10800 | 83600 | 61500 | 300
2. | Теплоснабжение
2.1. | Проектирование реконструкции тепловых сетей района Заозерный г. Железногорска | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
2.2. | Реконструкция тепловой сети, расположенной в квартале №31(ул.Комсомольская, ул.Чехова) с заменой групповых элеваторов ТК-2, ТК-27, ТК-29, ТК-36 и тепловой сети, расположенной в квартале №28 (ул.Комсомольская, ул.Северная) с заменой группового элеватора на нососно-смесительную станцию | 2018-2020 | 9800 | 0 | 0 | 800 | 4500 | 4500
2.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК-32 до ТК-10 (детский стационар) с увеличением диаметра 2 × Ду300 протяжённостью 90 м | 2018 | 3610 | 0 | 0 | 3610 | 0 | 0
2.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК-26Г (дом творчества) до ТК-10 с увеличением диаметра 2 × Ду80 протяжённостью 92 м | 2018 | 1590 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0
2.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-7 (школа № 101) с увеличением диаметра 2 × Ду150 протяжённостью 106 м | 2019 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0
2.6 | Реконструкция тепловой сети от ТК-19А до ТК-1 (район Свердлова 65) с увеличением диаметра 2 × Ду250 протяжённостью 25 м | 2019 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0
2.7 | Реконструкция тепловой сети от ТК-36 до ТК-38 (магистраль по пр.Курчатова от ул.Королева до пл.Победы) )с увеличением диаметра 2 × Ду600 протяжённостью 420 м | 2019 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 43480 | 0
2.8 | Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТК-36 (магистраль по рп.Курчатова от Кирова 12 до ул.Королева) с увеличением диаметра 2 × Ду700 протяжённостью 1820 м (1 этап) | 2020 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
2.9 | Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до ТК-29 (магистраль от ул.Северная до ул.Кирова)с увеличением диаметра 2 × Ду800 протяжённостью 2505 м (1 этап) | 2020 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
2.10 | Реконструкция тепловой сети от ТК-38 до ТК-43(магистраль от пл.Победы до пр.Ленинградский 1) с увеличением диаметра 2 × Ду700 протяжённостью 1126 м (1 этап) | 2020 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74500
2.11 | Разработка проектов по переводу потребителей ЖТЭЦ и котельной №1 ООО «СТС» с «открытой» схемой присоединения систем ГВС на «закрытую» | 2020 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2.12 | Обеспечение устойчивых гидравлических режимов теплосетей ЗАТО Железногорск (расчет и регулировка) | 2017-2018 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
2.13 | Строительство трубопроводов теплоснабжения от магистральной теплотрассы 2×Ду 1000 ЖТЭЦ до района Первомайский г. Железногорска, п. Подгорный, п. Новый Путь (проектные работы) | 2020 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2.14 | Строительство участка теплосети 2Ду 250 от ТП-4 в районе ул.Южная,48 до ТК-3 в районе ул.Южная 51А (проектные работы) | 2020 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
2.15 | Замена парового котла №1 ДКВР10/13 на котельной №2 МП "Гортеплоэнерго" | 2017 | 11854 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Капитальный ремонт тепловой изоляции надземной магистральной теплосети | 2018-2020 | 9000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 5000
| Итого по системам теплоснабжения |  | 628474 | 11854 | 1000 | 9000 | 53620 | 553000
3. | Водоснабжение и водоотведение
3.1 | Строительство сооружений по отводу промывных вод от обезжелезивающей установки I – II очереди г. Железногорска | 2018-2020 | 22 127,0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 8127
3.2 | Разработка проектов на закольцовку тупиковых зон сетей водоснабжения г.Железногорска | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
3.3 | Реконструкцияо химико-бактериологической лаборатории ГВС (1 этап) | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
3.4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения пос. Новый Путь и строительство системы по обеззараживанию воды (в т.ч. строительство новой насосной станции и строительство нового резервуара чистой воды в комплексе сооружений по обеззараживанию) | 2018-2020 | 11990 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 6990
3.5 | Строительство новой водозаборной скважины в пос. Новый Путь | 2019-2020 | 3 500,0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500
3.6 | Строительство ограждения ЗСО на скважине №359 в пос.Новый путь | 2017 | 493.3 | 0 | 493.3 | 0 | 0 | 0
3.7 | Проектирование и строительство водопроводных сетей в старой черте поселка Новый путь (1 этап) | 2020 | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
3.8 | Разработка проектов на закольцовку тупиковых зон сетей в пос. Додоново и выполнение СМР | 2019-2020 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2000
3.9 | Разработка проектно-сметной документации и строительство системы по обеззараживанию воды в пос. Тартат | 2018-2020 | 1650 | 0 | 0 | 500 | 600 | 550
3.10 | Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации водозаборных скважин и территории насосной станции 2-го подъема в пос. Тартат | 2017 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
3.11 | Разработка проекта и строительство новой водонапорной башни в верхней точке поселка Тартат (1 этап) | 2020 | 4 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
3.12 | Разработка проекта на закольцовку тупиковых зон сетей в дер. Шивера и выполнение СМР | 2019-2020 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 500 | 840
3.13 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водозаборной скважины в дер. Шивера с системой обеззараживания воды | 2018-2020 | 4 500,0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 2000
3.14 | Разработка проектно-сметной документации и строительство системы водоснабжения ИЖС в районе ул.Енисейская | 2018-2019 | 2500 | 0 | 500 | 2000 | 0 | 0
3.15 | Реконструкция городских очистных сооружений с обеспечением соответствия качества очистки сточных вод требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и Правилам охраны поверхностных вод (1 этап) | 2020 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38400
3.16 | Реконструкция канализационных сетей и напорных коллекторов системы канализации г. Железногорск (замена ветхих сетей) | 2019-2020 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000
3.17 | Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации на территории площадок, отведенных под малоэтажное жилищное строительство в г. Железногорск | 2019-2020 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6350
3.18 | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС №21 до ГОС с целью переключения сточных вод от промышленной зоны «Гривка», пос. Первомайский, пос. Новый путь с очистных сооружений г. Сосновоборска на ГОС г. Железногорска | 2018-2020 | 29000 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 14000
3.19 | Разработка проекта диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения г. Железногорска с выделением этапности проведения работ и реализация 1-го этапа (наиболее необходимые работы) | 2019-2020 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
3.20 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений для очистки промышленных стоков от котельной №1 МП «Гортеплоэнерго» | 2018-2019 | 4 500,00 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 0
3.21 | Проектирование и строительство канализационных сетей от котельной №5 МП «Гортеплоэнерго» до напорного коллектора от КНС №21 | 2018-2019 | 2 000,00 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0
3.22 | Проектирование и строительство КНС и напорного канализационного коллектора от очистных сооружений Баз Отдыха «Горный» и «Орбита» до микрорайона №5 | 2017-2018 | 12 000,00 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
3.23 | Реконструкция КНС №11 в районе старого ГАИ | 2018-2019 | 4 000,00 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0
3.24 | Реконструкция канализационных сетей системы канализации пос. Новый Путь | 2020 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
3.25 | Проектирование и строительство КНС и системы централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в пос. Додоново. Ликвидация септиков | 2019-2020 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11400
3.26 | Проектирование и строительство КНС и системы централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в пос. Тартат. Ликвидация септиков | 2019-2020 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11400
3.27 | Строительство канализационных очистных сооружений в дер. Шивера с обеспечением соответствия качества очистки сточных вод требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и Правилам охраны поверхностных вод, а также КНС, напорного и сбросного коллекторов | 2019-2020 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 16000
3.28 | Строительство системы обесфторивания воды скважины котельной пос. Новый Путь | 2017-2018 | 6000 | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 0
3.29 | Строительство системы обесфторивания воды скважины котельной дер. Шивера | 2018-2019 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0
3.30 | Разработка проектно-сметной документации на строительство перспективного городского водозабора (взамен месторождения «Северное») | 2020 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
3.31 | Реконструкция водопроводных сетей «Северного квартала» г. Железногорска | 2018 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
3.32 | Капитальный ремонт водопроводных сетей микрорайона 2А г. Железногорска | 2018 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
3.33 | Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС пос.Подгорный до очистных сооружений | 2018 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
3.34 | Строительство сетей водоотведения от жилых домов по ул. Майская, ул. Гагарина п. Новый Путь | 2019 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
3.35 | Реконструкция очистных сооружений пос.Подгорный (проектирование и строительство) | 2018-2020 | 40000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 15000
3.36 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения для водообеспечения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2017-2020 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300
3.37. | Реконструкция водопроводной сети от ж/д №1 до ж/д № 19 по ул.Крестьянская с устройством перемычки ВК-14 -ТВК-5, ТВК-56-ВК-23 в пос.Додоново | 2017-2019 | 1084 | 0 | 108 | 921 | 55 | 0
3.38. | Реконструкция водопровода Ду-150 от ж/дома №16 по ул.Королева до школы № 97 | 2017 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0
3.39 | Замена технологического и электотехнического оборудования КНС №2 | 2017 | 1379 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0
| Итого по системе водоснабжения и водоотведения |  | 429623.3 | 0 | 11590.3 | 79221 | 128955 | 209857
Итого по мероприятиям |  |  | 1215297.3 | 12854 | 23390.3 | 171821 | 244075 | 763157